## Časová osa komunikační aktivity
Příloha č. 6 Časová osa komunikačních aktivit
Časová osa komunikačních aktivit Akčního plánu ke Koncepci DP
Počáteční datum: | 2025-01-01
Cílová skupina: | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
| 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | Stav
Poskytovatelé domácí péče, krajské úřady, ÚZIS, profesní sdružení a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci PS o Změně dosavadního systému schvalování hrazené péče (úpravou souvisejících právních předpisů, Poukazu na vyšetření/ošetření DP - 06 a metodiky pro pořizování a úpravu dokladů) (kulaté stoly, on-line jednání, odborná setkání) | [15 empty] | Publikace metodiky pro pořizování a úpravu dokladů (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání). | [5 empty] | Komunikace k tvorbě doporučeného postupu pro indikaci domácí péče (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání). | [9 empty] | Publikace doporučeného postupu pro indikaci domácí péče (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání). | [37 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, vzdělavatelé, profesní sdružení a odborné společnosti, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci PS o změnách v profesním celoživotním vzdělávání (kulaté stoly, odborné diskuze, on-line jednání). | [9 empty] | Publikace změn ve vzdělávání (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání) | [59 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, krajské úřady, ÚZIS, profesní sdružení a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci implementace posílení role sester postřednictvím zavádění case managementu a zapojení asistivních technologií | [33 empty] | Publikace změn posílené role sester (web MZ, NCO NZO, odborný tisk, odborné konference) | [35 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, vzdělavatelé, profesní sdružení a odborné společnosti, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci tvorby návrhu nového nákladového modelu domácí péče | [45 empty] | Publikace změn úhrad (web MZ, odborný tisk, odborné konference, úhradová vyhláška…) | [23 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, vzdělavatelé, profesní sdružení a odborné společnosti, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci implementace Systému hlášení nežádoucích událostí | [44 empty] | Publikace změn souvisejících právních předpisů (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání) | [24 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, vzdělavatelé, profesní sdružení a odborné společnosti, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci implementace klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů | [45 empty] | Publikace implementace klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů (web MZ, odborný tisk, odborné konference…) | [23 empty] | Nezahájeno
Poskytovatelé domácí péče, krajské úřady, ÚZIS, profesní sdružení a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, odborná i laická veřejnost |  |  | Komunikace v rámci PS o tvorbě dopopručených postupů (DP), národních standardizovaných operativních protokolů (NSOP), indikátorů kvality v domácí péči (kulaté stoly, online-jednání, konzultace, odborná setkání) | [45 empty] | Publikace DP, NSOP, stanovených indikátorů kvality v domácí péči (web MZ, NCO NZO, odborný tisk, sociální sítě) | [23 empty] | Nezahájeno
Odborná veřejnost - všeobecné sestry poskytující ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Široká veřejnost, kraje. | [24 empty] | Průběžná publikace připravovaných změn v domácí péči (web MZ, NCO NZO, Věstník, odborný tisk, sociální sítě, realizace aktivit v rámci aktivit celoživotního vzdělávání) | [35 empty] | Publikace změn v DP pro širokou veřejnost (tiskové zprávy, webové stránky MZ, krajů a poskytovatelů, sociální sítě, ev. tisková konference - ideálně ve spolupráci s kraji) | [11 empty] | Nezahájeno