Zápis z jednání NRI NOP dne 3. 11. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu)
V zápisu nejsou uváděny úplné akademické tituly jmenovaných účastníků.
Jednání vedla předsedkyně NRI NOP – nám. Koziar Vašáková
Body jednání:
1. Národní onkologický program 2022-2030
2. ČOI – studie proveditelnosti
3. Aktuální informace k výzvám na vysoce specializovanou onkologickou péči (KOC, HOC, dětská onkologie)
4. Práce s daty
Průběh jednání:
Ad 1. Národní onkologický program 2022-2030 (dále jen NOP)
a) zásadní je dopracování NOP do podoby, která bude předložena vládě; NOP musí být schválen vládou nejpozději do 31. 12. 2021 – zásadní milník Národního plánu obnovy
b) NOP je ve stavu, kdy jsou v něm zapracovány připomínky odborných společností, nyní je třeba k němu připojit hematoonkologický program, doplnit do kapitol dětskou onkologii a ČOI, upravit celý materiál do jednotné struktury a doplnit možnosti financování a dopady na systém veřejného zdravotního pojištění
c) finalizací materiálu byli pověřeni: prof. Mayer a doc. Büchler,
podklady k financování dodá Mgr. Grygarová (možnosti finanční podpory z fondů) a dále NE (dopad na systém veřejného zdravotního pojištění)
d) MZ již požádalo pana premiéra o zúžení a zkrácení meziresortního připomínkového řízení na 5 pracovních dnů, čekáme na odpověď, předpokládáme, že ji obdržíme do konce listopadu 2021
e) NRI NOP projednala v diskusi podrobnosti vztahující se k finalizaci materiálu stanovila následující termíny:
Zaslání materiálu na MZ mailem nám. Koziar Vašákové a MUDr. Šteflové – nejzazší termín 17. 11. 2021
martina.vasakova@mzcr.cz; alena.steflova@mzcr.cz
Úkol splní: prof. Mayer, doc. Büchler
Jazyková a případně formální úprava materiálu a jeho rozeslání do vnitřního připomínkového řízení (VPŘ-obligatorní a fakultativní – členům NRI NOP) na max. 5 pracovních dnů
Úkol splní: MZ – odbor zdravotní péče
Zapracování připomínek z VPŘ a předložení materiálu poradě vedení MZ ke schválení nejpozději 30. 11. 2021
Úkol splní: MZ – odbor zdravotní péče
Zaslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení, vypořádání případných připomínek a zaslání materiálu vládě ČR ke schválení – prosinec 2021

Ad 2. ČOI – studie proveditelnosti
a) nám. Koziar Vašáková, Ing. Vajdák a Ing. Malina informovali NRI NOP o aktuální situaci ve zpracování studie proveditelnosti,
b) po dnešním jednání NRI NOP následuje jednání pracovní skupiny k ČOI, PS se sejde ještě několikrát do konce listopadu 2021, studie by měla být předána v polovině prosince vládě.
c) NRI NOP bude nám. Vašákovou informována na příštím jednání o dalším vývoji.

Ad 3. Aktuální informace k výzvám na vysoce specializovanou onkologickou péči (KOC, HOC, dětská onkologie)
- k bodu podrobněji informovala Mgr. Grygarová
a) vyhlášení výzev bylo posunuto na rok 2022
b) bylo potvrzeno dohodnuté nastavení pro KOC, HOC a dětskou onkologii a zvlášť pro MOÚ
c) EFI potřebuje od odborných společností zastoupených v NRI NOP podněty v rámci průzkumu potřeb KOC, HOC, dětské onkologie a specifikaci přístrojové techniky, kterou lze považovat za vysoce inovativní
odborné společnosti zašlou tyto podklady přímo na mail Mgr. Grygarové do konce roku 2021 – katerina.grygarova@mzcr.cz
úkol splní za odborné společnosti: prof. Mayer, doc. Prausová, prof. Starý (prof. Štěrba)

Ad 4. Práce s daty
a) vzhledem k nepřítomnosti zástupce ÚZIS nebylo projednáváno
b) nám. Koziar Vašáková vyzvala přítomné k individuálnímu zvážení, jaká data je možné publikovat a v jaké podobě – bude projednáno na některém z příštích jednání NRI NOP.

Zadané úkoly z jednání – viz body 1. e); 2. c); 3. c).
Termín příštího jednání: 23. 11. 2021 od 16 hodin na MZ, místnost č. 355

Zapsala: Škampová
Schválila: nám. Koziar Vašáková