## Slide 1: Projekt: Domácí péče (DoPe) Projekt: Komplexní domácí péče (KOPEC)

## Slide 2: O ČEM JE PROJEKT DOPE?
Cílem projektu je v průběhu 30 měsíců vytvořit a pilotně v 5 krajích ověřit návrh systémového řešení zvyšování kvality a dostupnosti domácí péče.
Projekt 1.4.2024 – 30.9.2026
Do projektu jsou zapojeny kraje JMK, OLK,HKK,ÚSK, Vysočina
V každém kraji jeden PZP lůžkové péče a cca 32 poskytovatelů DP
Zde máme zapojeny 4 nemocnice (nedaří se nám získat nemocnici v HKK) máme zapojeno zatím 25 poskytovatelů DP.
Zapojíme 320 pacientů a 70 neformálních pečovatelů (během KA 03)

## Slide 3: Klíčové aktivity projektu
KA 01 Vytvoření nástrojů hodnocení kvality domácí péče a zajištění komplexní péče o pacienta s využitím technologií a casemanagementu
Výstupy:
1 x klasifikační systém ošetřovatelských problémů (zde je návrh hotov)
1 x metodika kategorizace pacienta ve vlastním sociálním prostředí ( zde je návrh hotov)
1 x sada indikátorů kvality domácí péče (zpracovává se za spolupráce SHNU do 30.6.2025)
1 x metodický materiál k implementaci standardizovaného postupu hodnocení kvality domácí péče ( zpracovává se, bude do 30.6.2025)
1 x kompetenční model a katalog kompetencí pro sestry domácí péče (návrh KM je hotov, katalog se dopracuje do 30.6.2025)
1 x metodický materiál k zavádění telemonitoringu a casemanagementu (zpracovává se a bude do 30.6.2025)
10 x kulatý stůl (první část je realizována a 5 kulatých stolů bude květen-červen 2026)

## Slide 4: Klíčové aktivity projektu
KA 02 Tvorba a realizace inovačních kurzů pro sestry DP a neformální pečovatele s důrazem na zvýšení kompetencí, rozvoj oboru, zavádění nových technologií a casemanagementu
Kurz zaměřený na naplnění zvláštní odborné způsobilosti v souvislosti s navýšením kompetencí a poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Zde projekt nabízí modulovou výuku – jednodenní kurzy. Celkem předpokládáme 9 modulů.
Probíhají modul: Rány a Dekubity, Stomie, Ošetřovatelské problémy. Zde se zapojilo cca 60 účastníků vzdělávání.
Dalších 6 modulů se připravuje na zahájení od září.

## Slide 5: Klíčové aktivity projektu
Kurz Základy digitální zdravotní péče
Kurz má celkem 32 hodin z toho 8 hodin e-learning a dva dny prezenční výuky. Kurz bude zakončen testem nebo jinou formou zkoušky. Vzdělávání v tomto kurzu započalo v březnu a absolvovalo jej zatím 110 účastníků. Třetí vlna tohoto kurzu proběhne v září 2025.
Kurz casemanagementu a měkkých technik
Kurz se připravuje a bude začínat e-learningem 15.8.2025.
32 hodin výuky kombinované výuky + závěrečný test.

## Slide 6: Klíčové aktivity projektu
KA 03 Pilotní ověření a implementace nástrojů hodnocení kvality domácí péče a zajištění komplexní péče o pacienta s využitím technologií a casemanagementu jako nástroje v poskytování multidisciplinární péče u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb
Ověřování plánujeme od 1.října a bude trvat dva měsíce ( poskytovatelé budou rozděleni na dvě poloviny (losem) a jedna bude pracovat s technologiemi a druhá bez nich.)
Po dvou měsících si skupiny technologie vymění. (použití technologií: ZUNI Cloud- focení ran- aplikace v mobilu, úložiště na bezpečném místě, přístup přes mobil k lékaři, chytré hodinky s gyroskopem – pády, fyziologické funkce u pacienta, chytré hodinky s SOS tlačítkem – pro sestřičku DP – agresivita pacientů a neformálních pečujících, čidlo do plen – využití k sledování ran, pomoc pro pečující)
Nemocnice v kraji budou zapojeny celé 4 měsíce
Metodika bude připravena k 1.7.2025, abychom mohli poskytovatele proškolit.
Funkce koordinátorů u poskytovatelů PZS/PDP je stěžejní (byly zasmluvněni pro činnost na projektu, taktéž Koordinátoři pro kraj jsou zasmluvněni a úzce spolupracují s koordinátory u poskytovatelů)

## Slide 7: Klíčové aktivity projektu
KA 04 Evaluace
Do evaluace jsou zapojeni vedle členů projektového týmu zejména PZS a PDP, neformální pečovatelé a pacienti. Evaluace je důležitá součást pilotního ověření nově vytvářených a testovaných nástrojů, aby mohla následovat smysluplná implementace do praxe.
Externí evaluace – veřejná zakázka proběhla v lednu – vítěz je ECON-MUNI
Interní a externí evaluátoři vzájemně spolupracují a koordinují kroky
Cost effectiveness Analysis průběžná zpráva bude zpracována do konce roku 2025

## Slide 8: Návaznost projektu KOPEC na projekt DoPe
Projekt KOPEC navazuje na DoPe v oblasti posilování kvality a dostupnosti domácí péče, včetně zapojení technologií a case managementu
V projektu DoPe se počítá se zapojením 32 poskytovatelů z 5 krajů. V projektu KOPEC bude síť rozšířena o dalších 48 poskytovatelů z celé ČR.
V obou projektech je zapojen obdobný realizační tým.
V projektu DoPe budou pilotně testovány asistivní technologie a telemonitoring. Projekt KOPEC rozšíří tyto technologie do širšího spektra domácí péče.

## Slide 9: Přehled projektu KOPEC
Název: Komplexní domácí péče
Doba trvání: 1. července 2025 – 30. června 2029
Realizátor: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

## Slide 10: Přehled projektu KOPEC
Cíl projektu:
Vytvořit, pilotně ověřit a následně aplikovat model vyvinutý ve spolupráci s referenční sítí domácí péče v České republice.
Přispět k dlouhodobé udržitelnosti a vyšší kvalitě služeb poskytovaných v domácím prostředí.

## Slide 11: Očekávané výsledky projektu KOPEC
8 území na úrovni NUTS2, ve kterých nově vyškolený personál integruje schválené doporučené postupy
65% klientů a neformálních pečujících uvede spokojenost s poskytováním služeb domácí péče
Až 2 000 osob prohloubí své znalosti na základě vzdělávacích programů

## Slide 12: Očekávané výsledky projektu KOPEC
30 publikovaných edukačních materiálů, včetně interaktivních videí pro neformální pečující
6 500 osob, u kterých byla přijata opatření ke zlepšení zdravotní péče
+20 % nárůst spokojenosti zdravotníků s koordinací domácí péče
80 poskytovatelů podpořených v implementaci hodnocení kvality domácí péče a souvisejících tématech

## Slide 13: Přínos švýcarského partnera v projektu KOPEC
Švýcarský partner hraje klíčovou roli v přenosu znalostí a inovací. Jeho zapojení zajišťuje integraci osvědčených přístupů do systému domácí péče v České republice.
Zajištění a koordinace 3 stáží
Přenos dobré praxe v oblasti telemedicíny a case managementu
Sdílení metod pro plánování péče a měření kvality
Integrace neformálních pečujících a asistivních technologií do praxe

## Slide 14: Plánované kroky v projektu KOPEC
Zahájení projektu (červenec 2025)
Obsazení klíčových rolí (červenec 2025)
Vstupní evaluace (červenec 2025)
Uzavření partnerské smlouvy (září 2025)
První stáž ve Švýcarsku (říjen 2025)