## Slide 1
Plnění implementačního plánu ke koncepci Domácí péče
Jana Nekudová

## Slide 2
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Strategický cíl č. 1 Posílení role sester v Domácí péči
1.1.1 Vytvoření koncepce úhrad segmentu DP a její ukotvení úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisů
Byla provedena analýza současného systému hrazené péče a návrh na kategorizaci ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, tzn. byly splněny aktivity 2 a 3. Aktivity 4 a 5- – Návrh koncepce úprav prostřednictvím DRG – DP včetně jeho SW realizace a Návrh úpravy právních a prováděcích předpisů a metodik - a se budou posouvat do AP na další období hlavně v souvislosti se zpracováním v rámci projektu
1.2.1 Revize vzdělávacích programů specializačního vzdělávání směřující k posílení znalostí domácí péče
Byla provedena revize VP SV Domácí péče a hospicová péče, byla tedy splněna aktivita 2 a v průběhu roku 2024 případně dalším období nutno doplnit aktivity 3 a 4 – Příprava a realizace připomínkového řízení a Schvalovací proces Ministerstva zdravotnictví

## Slide 3
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
1.2.2 Nastavení obsahu celoživotního vzdělávání v domácí péči
Byly splněny aktivity 2 a 3, tedy byla provedena analýza aktuálního stavu možností vzdělávání v DP a zjištěny aktuální vzdělávací potřeby. Byl definován seznam certifikovaných kurzů vhodných pro sestry Domácí péče. Aktivity 4 a 5 – Definování kompetencí zdravotnických pracovníků poskytujících domácí péči a nastavení kompetenčních modelů pro stanovení standardu obsahu přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti a Nastavení standardů zvláštní odborné způsobilosti - nutno realizovat v roce 2024 případně ještě v roce 2025, ideálně v rámci projektu Domácí péče
1.3.1 Posílení role všeobecných sester v domácí péči
U všech aktivit posunout termín plnění do roku 2025 – bude rozpracováno v rámci projektu Domácí péče

## Slide 4
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Strategický cíl č. 2 Financování Domácí péče
2.1.1 Vytvoření modelu udržitelného financování domácí péče
V rámci plnění specifického cíle 1.1.1 byla částečně splněna i tato aktivita, kdy byla zmapována stávající síť poskytovatelů Domácí péče. Na další části aktivity č. 2 – Zmapování a vyhodnocení stávající sítě poskytovatelů DP, optimalizace sítě poskytovatelů DP s ohledem na demografický vývoj a potřeby pacientů ve vlastním sociálním prostředí, stejně tak na aktivitě č. 3 – Vybudování klasifikačního a nomenklaturního systému umožňujícího standardizaci a optimalizaci systému úhrad ošetřovatelských výkonů DP včetně metodického zázemí je nutno dále pracovat. Částečně budou tyto aktivity posunuty ještě do dalšího období, hlavně z důvodu částečné úhrady z projektu

## Slide 5
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Strategický cíl č. 3 Hodnocení kvality poskytované domácí péče
3.1.1 Zvyšování kvality ošetřovatelské péče včetně sledování indikátorů kvality
Byla splněna aktivita 2 tedy byly revidovány indikátory kvality pro péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta a navrženy i nové možnosti indikátorů. Aktivita č. 3 - Návrh úpravy vyhlášky č. 373/2017 Sb., o programu statistických zpracování na rok 2018 bude pravděpodobně posunuta do dalšího období.
3.2.1 Tvorba a zavedení klasifikačního systému ošetřovatelských problémů
Tato aktivita bude posunuta do dalšího období, protože by se na ní mělo pracovat v rámci projektu.
3.3.1 Vytvoření návrhu doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči
Byla splněna aktivita 2, tedy definování seznamu doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči, aktivity 3 – Tvorba definovaných doporučených ošetřovatelských postupů v DP, 4 – Příprava a realizace připomínkových řízení a 5 – Schvalovací proces MZ, vydání ve Věstníku MZ nutno přesunout do akčního plánu na roky 2025 – 2030, protože by měly být plněny v rámci projektu

## Slide 6
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Informace k přípravě Akčního plánu na roky 2025 - 2030

## Slide 7
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Akční plán na léta 2025 až 2030
Jeho návrh byl PhDr. Mgr. Michaelou Hofštetrovou Knotkovou připraven ve spolupráci s odbornými společnostmi a zástupci pracovních skupin k naplňování strategických cílů AP na roky 2021 – 2024
Jeho první verze byla představena na pracovním jednání 20. 10. 2023

## Slide 8
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Strategický cíl AP na léta 2025 až 2030
1. Zavedení inovativních procesů v Domácí péči
Strategický cíl se člení na 2 specifické cíle:
Zvýšení efektivity poskytované DP prostřednictvím dalšího posilovaní role sester DP
Implementace nástrojů kontinuálního zvyšování kvality DP
Mezi uvedené cíle bude nutné ještě začlenit specifické cíle a aktivity z AP z let 2021 – 2024, které se nestihly dokončit nebo byly záměrně přesunuty z důvodu financování jejich realizace v rámci projektů.
Po dopracování bude nutné zpracovat přílohy k AP

## Slide 9
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Přílohy k Akčnímu plánu 2025 - 2030
Plán aktivit – opatření, aktivita, kritérium splnění – připravila Mgr. Lucie Jursíková Brožková, bude doplněn o cíle a aktivity ze stávajícího AP
Ostatní přílohy musí být teprve připraveny
Registr rizik
Indikátorová soustava
Komunikační plán
Výpočet
Časová osa komunikačních aktivit

## Slide 10
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Dokončení Akčního plánu na léta 2025 až 2030
Jakmile bude návrh AP finalizován, bude odeslán do pracovní skupiny DP k připomínkování
Po vypořádání připomínek bude AP předložen MZ ČR

## Slide 11
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Projektové záměry k domácí péči

## Slide 12
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Projektové záměry zaměřené na domácí péči
NCO NZO ve spolupráci s MZ ČR připravuje dva projekty cílené na podporu Domácí péče
Další projektové záměry nejsou cílené přímo na DP, nicméně jejich realizace může mít na poskytování DP vliv

## Slide 13
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Projekt Domácí péče
Zaměřuje se na tvorbu a pilotní ověření systémového řešení zvyšování kvality a dostupnosti domácí péče. Je plánován jako dvouletý.
Obsahuje 4 klíčové aktivity
Vytvoření nástrojů hodnocení kvality domácí péče a zajištění komplexní péče o pacienta s využitím technologií a casemanagementu
Tvorba a realizace inovačních kurzů pro sestry DP a neformální pečovatele s důrazem na zvýšení kompetencí, rozvoj oboru, zavádění nových technologií a casemanagementu
Zavádění telenursingu a casemanagementu jako nástroje v poskytování multidisplinární péče
Evaluace
Projekt by měl rozpracovat všechny uvedené aktivity a jejich pokračování by mělo pokračovat v rámci dalšího projektu

## Slide 14
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Na projekt Domácí péče by měl navazovat projekt hrazený ze Švýcarských fondů
Projekt by měl být zaměřen na 3 základní aktivity
Vytvoření referenční sítě
Aktivity cílené na multidisciplinární tým poskytující péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Aktivity cílené na příjemce domácí péče

## Slide 15
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Aktivity v rámci projektu hrazeného ze Švýcarských fondů
Zavedení casemanagementu v rámci řízení služeb DP
Nastavení udržitelného systému poskytování domácí péče a sociálních služeb
Efektivní plánování a financování personálních kapacit z pohledu zadavatelů služeb
Zavedení asistivních technologií do DP a rozvoj využívání telemedicíny v DP
Podpora komunikace s poskytovateli DP s lékaři
Sledování kvality poskytovaných služeb

## Slide 16
Profesionalita
Stabilita
Respekt
nconzo.cz
#nconzo
Projekty nebo projektové záměry s možností využití v domácí péči
NCO NZO již realizuje projekt Zvýšení dostupnosti, kapacity, kvality a rozvoje zdravotních služeb prostřednictvím rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_045/0001170. V projektu jsou mimo specializačního vzdělávání realizovány také CK. Jejich absolvování poskytuje absolventům zvláštní odbornou způsobilost a může ovlivnit kvalitu poskytované péče.
Další projektové záměry jako Odolnost a Doporučené postupy jsou v této chvíli v přípravě k podání žádosti a jejich aktivity mohou být rovně využity v rámci Domácí péče.