NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace

Místo konání: DISTANČNĚ PŘES MS TEAMS

Termín konání: 4.11.2021 10:00 - 12:00

Účastníci jednání (členové komise a tajemNÍk): Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR), Magdaléna Baštecká (ČSÚ), Pavel Nesměrák (VZP), Emília Bartišková (Asociace Nemocnic ČR), MUDr. Miroslav Bosák (MPSV), Richard Kraus (MO ČR), Marek Malý (SZÚ), Pavel frňka (SSN ČR), Alena ŠteflovÁ (MZ ČR), Roman Šmucler (ČSK), Jana Švarcová (SZP zástup za MUDr. Šustkovou), Ludmila Šulcová-Hejnalová (ČSSZ), Martin Pretl (Sdružení ambulantních specialistů), Šárka Daňková (ÚZIS ČR)

Účastníci jednání (hosté): Milada Menšíková (MZ ČR), Romana Švejdová (VZP), Milan Kotyza (VZP), Martina Pokorná (ÚZIS ČR), Dana krejčová (ÚZIS ČR)

Omluveni: Martin Anders (1. LF UK), Hana Šustková (SZP, zástup výše), Vladimíra Těšitelová (ÚZIS ČR), Martin Zeman (MZ ČR)

Zápis: Martina Pokorná, Miroslav Zvolský

## **Úvod**

Zahájení jednání Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 (dále jen MPK), (Šteflová a round-the-table).

## **Kontrola plnění úkolů z minulého jednání**

1. ÚZIS (Zvolský, Krejčová) – upravit Roadmapu a tabulku harmonogramu v Preimplementační analýze a zaslat MPK – termín 30.9.2021 – SPLNĚNO
2. ÚZIS (Zvolský, Krejčová) – článek do Časopisu lékařů českých (výzva ke spoluautorství) – nový termín 31.3.2022 - ZŮSTÁVÁ
3. ÚZIS (Zvolský, Krejčová) – předložení statutu do PV MZ ČR – termín 31.7.2021 - SPLNĚNO
4. ÚZIS (Zvolský, Krejčová) – oslovení MZ ČR k nominaci člena do MPK – 31.7.2021 – SPLNĚNO
5. všichni členové komise – vyplnění online dotazníku k informačnímu semináři o MKN-11 – termín 4.7.2021 a na jeho základě pak informovat MPK o plánované formě a termínu semináře – termín 31.7.2021 - SPLNĚNO

## **Informace o oficiálním ustavení Komise a jmenování členů Komise**

* Statut a jednací řád byly vyhlášeny příkazem Ministra zdravotnictví ze dne 21.9.2021, jsou vystaveny na Portálu poradních orgánů, platné od 30.9.2021
* Jmenovací dekrety členům komise vystaveny 15.10.201 s platností od 1.11.2021, některým členům Komise předány fyzicky, ostatním zatím zaslán scan, ostatním bude předán na nejbližším osobním jednání komise (předpoklad jaro 2022), event. se zájemci mohou přihlásit a bude jim dekret zaslán poštou
* Informace o komisi – <https://ppo.mzcr.cz/workGroup/164>

## **Aktualizace Implementačního plánu, prezentace Roadmapy, zpětná vazba Komise**

* Cílem Implementačního plánu obecně je vytyčení cesty akceptace klasifikačního standardu WHO v ČR, včetně rozhodnutí o tom, že MKN-11 je v ČR hlavním nástrojem záznamu diagnoz v elektronickému zdravotnictví
* Členům Komise byl v předstihu zaslán Implementační plán (dříve Preimplementační analýza) a Roadmapa, které byly (nejen v návaznosti na předchozí jednání a z něj vyplývající úkoly) upraveny a aktualizovány.
* Nejvýraznějším zásahem bylo zahrnutí tzv. Řídících kroků – klíčových rozhodnutí a jejich ukotvení v čase jako předpokladu realizace navazujících aktivit:
	+ Deklarace záměru zavedení MKN-11 v ČR (3/2022)
	+ Rozhodnutí o zveřejnění 1. české verze MKN-11 (12/2022)
	+ Rozhodnutí o způsobu nasazení MKN-11 v ČR (MMS/národní linearizace/Foundation) (6/2023)
	+ Rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11 (12/2023)
	+ Rozhodnutí o úpravě datových rozhraní (12/2023)
	+ Rozhodnutí o termínu zavedení české verze MKN-11 (12/2024)
* Pro účely realizace těchto klíčových rozhodnutí bylo doplněno také vytvoření podkladů, na jejichž bázi bude možné potřebná rozhodnutí provést.
* V návaznosti na předchozí jednání byl upraven harmonogram edukačních aktivit - bylo zařazeno školení lektorů a detailní školení uživatelů bylo načasováno blíže k termínu zavedení MKN-11 v praxi
* Návrh vyjádření komise k dokumentu Implementační plán zavedení MKN-11 v ČR ve verzi 2.1 ze dne 20. 10. 2021:
	+ Obsah a formát dokumentu je vyhovující.
	+ Implementační plán bude dle výše uvedených připomínek upraven a v upravené podobě předložen poradě vedení MZ ČR v březnu 2022 spolu s informací o aktivitě Komise a podkladem pro deklaraci záměru zavést MKN-11 v ČR.
	+ Aktualizace Implementačního plánu vč. Roadmapy bude oficiálně probíhat 1x ročně, kdy bude představena poradě vedení MZ ČR.

**O návrhu bylo hlasováno s výsledkem: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.**

* Další připomínky vznesené v rámci diskuse:
	+ Jako jedna z integrálních součástí Implementačního plánu by měla být zahrnuta Roadmapa (xls soubor, ev. odkaz na ní) (Šteflová)
	+ Oblast vzdělávání není příliš rozpracovaná, je nutno doplnit (Bartišková)
	+ Doporučená revize kap.7 (Bosák)
	+ Nutno vyjasnit vyznačení změn mezi jednotlivými verzemi Implementačního plánu (Švarcová)
	+ Nutné promyslet zakomponování MKN-11 do e-Healthu, nečekat až proběhne implementace, další agendy, které se vážou k MKN-11 (např. CZ-DRG), je vhodné probrat vše na Komisi pro metodiku do prosince 2021 (Frňka)
	+ Nutná distribuce informace a oslovení zadavatelů informačních systémů, podrobná metodika popisu, jaké změny bude potřeba udělat (Nesměrák)
	+ Nová MKN-11 přinese řadu výhod, je nutné na ně poukázat na konkrétních příkladech (Šteflová )
	+ Je nutné poskytnout více informací o vlastnostech MKN-11, např. jaké další výhody jsou navíc ve Foundation oproti linearizaci MMS apod. (Baštecká)

## **Mezinárodní aktivity**

* World Health Assembly přijalo MKN-11 v květnu 2019 se zahájením platnosti od 1.1.2022 (hlášení úmrtnosti do WHO pro mezinárodní srovnání) s pětiletým přechodným obdobím. V polovině října 2021 proběhlo každoroční zasedání WHO-FIC sítě, kde jednotlivé země a centra prezentovaly své aktivity v oblasti klasifikací, např. v UK od roku 2023 začnou používat MKN-11 pro vykazování úmrtnosti), většina států musí MKN-11 nejdříve přeložit.
* V září 2021 byla zahájena aktivita regionální sítě pro klasifikace v Evropě - WHO-FIC European Network, další jednání proběhne v prosinci 2021. V rámci aktivity této skupiny, do které se ČR aktivně zapojuje, bude získán větší přehled o aktivitách v ostatních zemích a bude možné sdílet navzájem zkušenosti, edukační materiály apod.
* Pokud mají členové Komise informaci o procesu implementace MKN-11 v jiných zemích, budeme velmi rádi za sdílení (např. jednání IRIS institute v pol. listopadu, jednání pracovní skupiny pro statistiky veřejného zdraví při Eurostatu koncem listopadu apod.)

## **Aktuální stav tvorby české verze MKN-11**

* V současné době je přeloženo 72 % celkového obsahu klasifikace na úrovni Foundation (nyní přes 105 tisíc doplněných termínů), přitom 95 tisíc položek bylo přeložených z originálu a 10 tisíc doplněných synonym
* Časový plán: překlad 1. české verze MKN-11 (začátek 2022), dokončení validace klinickými experty (1.polovina 2022), schválení a publikace 1. české verze (září 2022), oponentura široké veřejnosti (2.polovina 2022)
* Vedle překladu jako takového probíhá též poskytování zpětné vazby na WHO, některé části nejsou dosud rozpracovány ani na úrovni samotného originálu

## **Informační a vzdělávací akce**

* Zvané přednášky 3.11.2021 Tabák a zdraví a Léčba v psychiatrii (přednášky jsou v příloze )
* Proběhl edukační seminář 30.9.2021 – prezentace jsou dostupné na novém webu k MKN-11 <https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11#vzdelavani>
* Připravuje se edukační seminář pro ČLS 9.12.2021 Lékařský dům – registrace zde <https://forms.gle/iiwQUzEYAoT6mmzt6>
* KlasifiKon 2021 9.11.2021 – součástí bude seminář NCMNK, který se bude věnovat i MKN-11
* Vyžádáná informační schůzka k MKN-11 od Česká asociace pojistitelů (ČAP) – 25.11.2021
* Education tool WHO sice není zcela vyhovující, nicméně obsahově pokrývá základní oblasti, včetně práce s nástroji klasifikace, kódování pro mortalitu a morbiditu apod., v budoucnu možné úvahy o národní jazykové mutaci tohoto nástroje <https://icdcdn.who.int/icd11training/index.html>
* Edukační aktivity lze očekávat i v rámci WHO-FIC European Network

## **Různé**

* Na webu ÚZISu bude v nadcházejících dnech vyvěšena nová verze webu pro MKN-11, namísto stávající jedné stránky věnované MKN – klasifikaci budou 2 samostatné verze MKN, MKN-10 a MKN-11 <https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11>
* Bylo by vhodné zahrnout problematiku MKN-11 do agendy předsednictví ČR v rámci EU? (Frňka) – Témata jsou již relativně uzavřená, nicméně bylo by pravděpodobně možné realizovat dílčí informativní aktivitu on-line (Šteflová), vhodné konzultovat s MEZ (Zvolský)

## **Shrnutí úkolů**

* ÚZIS (Zvolský, Krejčová) – článek do Časopisu lékařů českých (výzva ke spoluautorství) – nový termín 31.3.2022 - ZŮSTÁVÁ
* Poslat všem účastníkům informaci o hlasování v zastoupení (Daňková, termín 31. 12. 2021)
* Oslovit Komisi pro metodiku s informací o budoucí nutnosti změnit datové rozhraní (Zvolský, termín 31. 1. 2022)
* Oslovit MEZ ohledně témat evropského předsednictví (Šteflová, Zvolský, termín 31. 1. 2022)
* Aktualizovat Implementační plán a před PV zaslat Komisi (Zvolský, 15. leden 2022)
* Připravit podklad do PV (Zvolský, Daňková, termin 28. února 2022)

**Další jednání MPK proběhne online přes MS Teams, předpokládaný termín duben 2022, o vhodném termínu proběhne hlasování přes platformu Doodle.**