ZÁPIS

z 1. zasedání Pracovní skupiny pro Pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Termín konání:	20. 4. 2018 v 15:45 – 18:00

Místo konání: 	Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové, místnost SM1

Přítomni: 	doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., MUDr. Norbert Král, Prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., MUDr. Ivana Čierná-Peterová, MUDr. Petra Řiháčková, MBA, PhDr. Karel Hejduk, Mgr. Michaela Jelínková

Omluveni: 	-

Příští setkání:	27. 6. 2018 v 13:00 ve FN Motol

Příloha zápisu:	prezentace shrnující východiska projektu a návrh designu ve verzi po diskusi v rámci pracovní skupiny

PROGRAM

- Dr. Hejduk shrnul náplň činnosti a mandát pracovní skupiny pro pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, dále zasadil pozici projektu v rámci OPZ vč. omezení vycházející z typu dotačního rámce, odůvodnil důvod realizace projektu a shrnul východiska projektu. Byly předány jmenovací dekrety pro členy pracovní skupiny a členové byli informováni o budoucím uzavření DPP na činnost vztahující se na realizaci projektu.

Diskuse: členové berou na vědomí a souhlasí

Shrnutí projednávaného bodu: viz úvodní slidy přiložené prezentace.

- Doc. Koblížek doporučuju rozšířit inkluzní kritéria i o dušnost při chůzi do schodů do prvního patra, dále snížit počet cigaretové zátěže na více jak 10 krabičko-roků. Členové souhlasí.

- Dr. Hejduk představil návrh designu, který vychází z předběžné diskuse se zainteresovanými stranami.

Diskuse:

- PL mohou provést pre-screening i po telefonu (pacienti z kartotéky, nejen ti, co přišli do ordinace), avšak pokud bude odeslán k PNE, musí přijít do ordinace pro žádanku – na žádance bude vygenerovaný kód. Členové souhlasí.

- PL si povedou interní seznam s indentifikací pre-screenovaných osob, podle kterého může být prováděna vnitřní kontrola ze strany vedení PL, případně MPSV. Členové souhlasí.

- Nutné navýšení počtu PNE na 17 ambulancí a s tím spojeno i navýšení ordinací PL na cca 10 – celková výše počtu pre-screenovaných osob a osob využívajících podpořených služeb zůstane stejná, jen realizace bude s vyšším počtem zapojených osob hladší. Členové souhlasí.

- Pokud bychom po 1. roce sběru zjistili, že nemáme předpokládaný nábor pacientů, mohli by PL mimo nasmlouvaný systém nezávazně posílat pre-screenované osoby ke spolupracujícím PNE. Členové souhlasí.

- Diskutována možnost spolupráce s Moje ambulance či Mediclinic – dr. Král tuto možnost nedoporučuje, maximálně jako náhradní řešení při problémech s náborem pacientů. Členové souhlasí s návrhem dr. Krále

- Pro zjednodušení celého procesu pro pacienta budou přímo sestry PL objednávat pacienty k PNE, tedy když bude pacient v ordinaci, zavolá PL sestra PNE sestře a přímo pacienta objedná na daný termín. Členové souhlasí.

- V každém kraji by měl být krajský koordinátor PL – dr. Král zašle jejich seznam či rovnou domluví. Členové souhlasí.

- PL by se mohl registrovat i přes webové stránky projektu. Členové souhlasí.

- Předběžně navržená centra:

- Středočeský kraj: dr. Iva Čierná Peterová (ordinace Brandýs)

- Královehradecký kraj: dr. Zuzana Antušová (ordinace HK)

- Pardubický kraj: dr. Hana Lochmanová a dr. Tereza Dobešová (ordinace PCE/Holice)

- Plzeňský kraj: dr. Štěpáník + dr. Kusenda (ordinace PZŇ) + dr. Veverka, dr. Iva Hůzlová

- Karlovarský kraj: dr. Vladimír Zindr (ordinace KV)

- Moravskoslezský kraj: dr. Jana Kociánová (ordinace OV Poruba)

- Ústecký kraj: dr. Stanislav Holub (ordinace Teplice)

- Liberecký kraj: dr. Martin Hadrava (ordinace Česká Lípa), dr. Milada Šípková (Liberec)

- Jihomoravský kraj: prof. Jana Skřičková (ordinace FN Bohunice) – dodá jméno lékaře, který by se tohoto projektu mohl účastnit – nejdříve je nutné vyřešit možnost realizace projektu v rámci nemocnice

- Praha: dr. Kašák – odmítl, dr. Skácel, dr. Pekárek + prim. Bártů + dr. Špásová

- Jihočeský kraj: dr. Aleš Tauchman (Český Krumlov) – zkusit někoho v Českých Budějovicích (větší nábor pacientů)

- Kraj Vysočina: Jihlava – prim. Pejchal

- Zlínský kraj: dr. Stanislava Kacrová, dr. Marčíková-Vitkovská – nemá vybavení, potřeba náhrada

- Olomoucký kraj: dr. Olga Zajícová (Přerov) – nemá vybavení, potřeba náhrada, někoho se pokusí navrhnout pan prof. Kolek, možný návrh je dr. Eva Voláková.

Členové souhlasí.

- Diskutován komunikační plán.

Bylo by vhodné, aby se za ÚZIS někdo účastnil, případně i vystoupil na tiskové konferenci pořádané ČPFS v rámci mezinárodního dne CHOPN (23.11.2018).

Pan prim. Kos pomůže s medializací. Předseda mezinárodní organizace má zájem o článek o projektu do mezinárodního časopisu.

Další představení projektu praktickým lékařům by mělo proběhnout v Karlových Varech na konferenci v listopadu – přesný termín a jakou formou se bude projekt prezentovat domluví dr. Král, může být buď formou prezentace, popřípadě by mohl vzniknout celý COPD blok i s workshopem.

Projekt by měl být představen na regionálních seminářích PL – termíny seminářů pošle dr. Král

Členové souhlasí.

USNESENÍ A ÚKOLY

Usnesení

PS doporučuje realizovat pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci:

- Praktický lékař identifikuje osoby, které mají v anamnéze kouření a mají 45-65 let. Tyto osoby informuje o screeningu a zjistí doplňující informace, díky kterým určí rizikové osoby (45-65 let, cigaretová zátěž více jak 10 krabičko-roků a dušnost při rychlejší chůze po rovině či do schodů do prvního patra bez jiné zjevné příčiny), které odešle k participujícímu pneumologovi, který jim poskytne podrobnější vysvětlení a zajistí podpis informovaného souhlasu.

- Vyšetření v pneumologických ambulancích bude zahrnovat:

a) Zjištění a semikvantitativní ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou validovaných nástrojů

    - škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti

    - dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test)

b) Provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů:

    - Spirometrie

    - Bodypletysmografie

    - vyšetření transferfaktoru

Všechny tři testy budou provedeny minimálně po 20 minutách od podání krátkodobě působícího inhalačního bronchodilatancia.

Pneumolog dále zhodnotí potřebu dalších klinických vyšetření, realizuje již v rámci v.z.p. - tato data poté může zadat do systému (AA1T, krevní obraz, poslech, CCI apod.)

- Pro realizaci projektu budou pracovní skupinou vybrány vhodné pneumologické ambulance a k nim budou vybrány místně dostupné ordinace praktických lékařů.

- Doporučený počet podpořených osob v pneumologických ambulancích je 7 000.

Úkoly a navržený harmonogram

Zahájení projektu: 1.4.2018

Dopracování protokolu projektu: 5.-7.2018

Výběr center, zasmluvnění a zaškolení: 5.-9.2018

Realizace pilotního projektu: 10.2018–09.2020

Vyhodnocení pilotního projektu: 10.2020–03.2021

Ukončení pilotního projektu: 31.3.2021

V Hradci Králové, dne 20. 4. 2018

PhDr. Karel Hejduk

Tajemník Pracovní skupiny

Pilotní projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci