ZÁPIS

z 1. zasedání Pracovní skupiny pro Pilotní projekt Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců

Termín konání:	14. 6. 2018 v 14:00 – 16:00

Místo konání: 	Senát parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha, 118 01 Malá Strana, Valdštejnova pracovna

Přítomni: 	MUDr. Petra Řiháčková, MBA; Ing. Lukáš Novák; prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.; MUDr. Hana Škodová; Jana Rellová; MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.; MUDr. Lubomír Dubrava; doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.; MUDr. Soňa Krejčí

Hosté: 	Jana Drnková, PhDr. Karel Hejduk

Omluveni: 	MUDr. Pavel Vojtovič, Ph.D.; doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.; MUDr. Renáta Poláčková

Příští setkání:	září/říjen 2018

Příloha zápisu:	- prezentace shrnující východiska projektu a návrh designu ve verzi po diskusi v rámci

pracovní skupiny

- prezentace dr. Dubravy - Screening CCHD pulzní oxymetrií

PROGRAM

- Prim. Kantor představil přítomné členy PS, kterým MUDr. Řiháčková předala jmenovací dekrety. Členové, kteří nejsou v pracovně právním vztahu s ÚZIS byli informováni o budoucím uzavření DPP na činnost vztahující se k realizaci projektu.

- Dr. Hejduk shrnul náplň činnosti a mandát pracovní skupiny pro pilotní projekt Časného záchytu kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců, zasadil projekt do OPZ vč. omezení vycházejících z typu dotačního rámce, prezentoval důvod realizace projektu a shrnul jeho východiska.

Shrnutí projednávaného bodu: viz úvodní slidy přiložené prezentace.

Závěr: členové berou na vědomí a souhlasí

- Byla diskutována problematika vlastního screeningového procesu na základě odborných doporučení a vědeckých podkladů. Prezentaci k tomuto tématu přednesl MUDr. Dubrava (viz příloha)

- Z 10 000 novorozenců identifikováno 6 s CCHD.

- Po 48. hodině života je jen velmi málo falešně pozitivních screeningů, nicméně se již CCHD může klinicky manifestovat

- Může se také jednat o odhalení jiných zdravotních problémů, na které pozitivní screening poukázal

- V USA probíhá měření po 24 hodinách života, v UK před 24. hodinou života (důsledkem ale je, že narůstá falešná pozitivita)

- V roce 2013 vznikla Evropská pracovní skupina pro SPO - vydáno doporučení, že by měly být zapojeny všechny země Evropy, vyšetření by mělo být prováděno novými přístroji a na dvou končetinách. Vyšetření by mělo být provedeno již po 6 ti hodinách života nebo před propuštěním z nemocnice (s výhodou během prvních 24 hodin života)

- Je vhodné zvážit rozšíření rozmezí monitoringu např.: mezi 6. a 42. hodinou života

Shrnutí projednávaného bodu: doporučené časové okno pro vyšetření bude definováno v protokolu projektu, vlastní implementace bude záviset na organizačních možnostech spolupracujícího pracoviště. Údaj o čase bude sbírán v CRF projektu.

Závěr: členové souhlasí

- Diskutována vhodná podoba algoritmu vyšetření

Shrnutí projednávaného bodu: Jako vhodná vyšetřovací metoda se jeví skandinávský model, bude upřesněno v protokolu projektu

Závěr: členové souhlasí

- Diskutován typ pulsního oxymetru pro použití v rámci projektu a pulzní čidla

Shrnutí projednávaného bodu:

- V rámci projektu je nutné používat jeden typ pulsního oxymetru k vyšetření.

- Je třeba si vyžádat od dodavatele potvrzení, na kolik měření může být pulzní čidlo použito a podle toho stanovit počet čidel pro nákup (trvanlivost čidla může být cca  ½ roku, nutno dořešit nákup čidel z pohledu opakovaného či jednorázového použití)

- Je třeba provést průzkum trhu a odhad potřeby kusů na jednotlivá pracoviště, stejně tak dořešit počet pulsních oxymetrů na jednotlivá centra (pro některá pracoviště by bylo vhodnější využít dva přístroje – např. TN). ÚZIS dodá návrh technické specifikace ke schválení pracovní skupině.

Závěr: členové souhlasí

- Diskutována problematika informovaného souhlasu – je zde obava z velké administrativní zátěže

Shrnutí projednávaného bodu: IS je v tomto typu projektu nutný (i pro vykázání osob využívajících podpořených služeb pro MPSV). Centra musí garantovat ochotu tento administrativní krok realizovat před podepsáním smlouvy.

Závěr: členové souhlasí

- MUDr. Řiháčková představila komunikační plán projektu.

Shrnutí projednávaného bodu: viz prezentace

Závěr: členové berou na vědomí a souhlasí

USNESENÍ A ÚKOLY

Usnesení

PS doporučuje realizovat pilotní projekt Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců. Podrobnější design bude součástí Protokolu projektu, který bude odsouhlasen pracovní skupinou.

- Doporučený počet vyšetřených osob v rámci pilotního projektu je 20 000.

Úkoly a navržený harmonogram

- Dopracování protokolu a dalších dokumentů projektu: 7-8/2018, zašle dr. Řiháčková

- Příprava návrhu metodik projektu: 7-10/2018, koordinuje dr. Řiháčková

- Tisková konference před zahájením projektu: 10/2018

- Zahájení realizace pilotního projektu: 10-11/2018

V Praze, dne 14. 6. 2018

Ing. Lukáš Novák

Tajemník Pracovní skupiny

MUDr. Petra Řiháčková, MBA

Odborný garant pilotního projektu za ÚZIS ČR