ZÁPIS

z 3. zasedání Pracovní skupiny pro Pilotní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP

Termín konání:	25. 10. 2018 v 14.00

Místo konání: 	Knihovna Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Přítomni: 	Členové Pracovní skupiny jmenovaní předsedou Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, pozvaní hosté

Omluveni: 	prof. Alois Martan, Dr. Dvořák, prof. Kalousová, prim. Posová, prim. Adámková,

Příští setkání:	prosinec 2018

Příloha zápisu:	prezentace shrnující stav projektu

PROGRAM

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., v krátkém úvodním projevu seznámil účastníky se stavem rekonstrukce vyšetřovací místnosti a postupujícím výběrovém řízení pro uzavření leasingových smluv na pronájem přístrojů. Též informoval všechny členy pracovního týmu o schválení dokumentu projektu Etickou komisí VFN dne 19. 7.2018.

Leasingové smlouvy, smlouva s VFN

MUDr. Marcela Koudelková tyto informace dále rozvedla, uvedla, že je uzavřeno 5 výběrových řízení na leasing přístrojů a VZ na laboratorní služby – mikrobiologie, imunologie a biochemie. 
Momentálně je v řešení dokončení druhé části leasing přístrojů a zakázka na spotřební materiál.

Smlouva s VFN byla několikrát diskutována s náměstkem pro vědu, výzkum a vzdělávání, po její modifikaci již je ve fázi podpisového kolečka.

V řešení je též uzavření smluv o výpůjčce lékařských přístrojů.

Závěr: K uzavření smluv bude dodána podkladová dokumentace, která je důležitá pro vytvoření smluv a dotažení k podpisu.

Průběh a realizace projektu

MUDr. Marcela Koudelková znovu představila FLOW projektu s tím, že v prosinci proběhne iniciace centra a spuštění projektu.

Závěr: Členové berou na vědomí.

Zápis do CRF

MUDr. Marcela Koudelková informovala o tom, že záznamový arch již je před finálním zpracováním a připraven je metodický postup pro lékaře i sestry. Diskutován byl i přístup jednotlivých osob participujících na projektu.

Závěr: Členové dostanou ke kontrole a k vyslovení komentářů

Diskuse k propagaci projektu

Nábor pacientek bude propagován přes tištěná i elektronická média (časopisy, Facebook), letáky a brožurou pro praktické gynekology. Domluven byl i vstup do ČT.

Petra Pařízková informovala o vybudování webových stránek projektu, která bude přizpůsobena jak pro PC, tak pro mobilní aplikaci. Stránka by měla obsahovat i kontaktní formulář a kontaktní osobou pro komunikaci s pacientkami byla určená Petra Pařízková.

Závěr: Členové budou mít připravené materiály možnost připomínkovat. Propagaci je nutné provádět koordinovaně, vše řešit s MUDr. Koudelkovou, manažerkou projektu.

Úprava informovaného souhlasu

Při přípravě smlouvy o spolupráci mezi VFN a ÚZIS, VFN vzneslo požadavek, aby byl oddělen, Souhlas se zpracováním osobních údajů a tudíž modifikovat původní Informovaný souhlas.

Závěr: Členové berou na vědomí a souhlasí.

Logo projektu

MUDr. Koudelková představila grafické zpracování a návrh loga projektu. Představila koncept budování povědomí celého NSC a ostatních screeningových projektů.

Závěr: Členové souhlasí s návrhem loga projektu.

USNESENÍ A ÚKOLY

Usnesení

Následující zasedání pracovní skupiny je naplánováno na prosinec 2018 v Praze a hlavním bodem jeho programu bude vyhodnocení testovacího provozu pilotu.

Pracovní skupina souhlasí s obsahem finální podoby CRF a jeho převedení do elektronické podoby.

Pracovní skupina souhlasí s návrhem Metodiky ověření programu QUIPP v podmínkách českého zdravotnictví.

Pracovní skupina odsouhlasila návrh Informačního materiálu pro pacientky.

Pracovní skupina souhlasí s logem projektu.

Úkoly a navržený harmonogram

- Připravit amendment Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu, tak aby mohl být projednán na zasedání Etické komise VFN dne 14. listopadu 2018.

- Odpovědná osoba: MUDr. Koudelková a Olga Štajnrtová.

- Rozeslat členům PS diskutované materiály k připomínkám a finálnímu odsouhlasení.

- Odpovědná osoba: MUDr. Koudelková

- Připravit návrh trajektorie posílání pacientek z jiných center (kontaktní osoby, podpůrné materiály)

- Odpovědná osoba: MUDr. Koudelková a Petra Pařízková

V Praze, dne 26. 10. 2018

MUDr. Marcela Koudelková

Tajemník pracovní skupiny Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP