ZÁPIS

Ze 4. zasedání Pracovní skupiny pro Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Termín konání:	10. 12. 2018 v 16:00

Místo konání: 	Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 6, Praha 2 
Zasedací místnost č. 223a

Omluveni: 	Doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Přítomni: 	Členové Pracovní skupiny jmenovaní předsedou Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, pozvaní hosté

PROGRAM

MUDr. Koudelková provedla kontrolu úkolů z minulého setkání pracovní skupiny

- Pracovní skupina byla seznámená s aktuální situací projektu a  termínem podání dokumentů na Lokální Etické komise zapojených onkologických center

- Nová  VZ na  provedení celkového PSA bude vyhlášená po ukončení již probíhající VZ. Aktuálně je potřeba zajistit podepsání smlouvy od všech vybraných center. Toto se jeví, jako hodně administrativně a časově náročné a předpokládá se zdržení iniciace projektu. Předpoklad je březen 2019.

- Byly diskutovány postupy ohledně zapojení urologických specialistů do projektu. ČUS (Česká urologická společnost) rozešle několika kolový e-mailing s detaily projektu, informuje o nezbytných administrativních krocích a podpoří nábor lékařů-urologů.

- Představen byl postup, který je nezbytný pro vytvoření DPP s lékaři a NLZP onkologických center. Bylo odsouhlaseno, že se okamžitě začne s přípravou smluv. Jednotlivý zástupci onkologických center nominují spolupracující onkology a onkologické sestry. Následně budou tito kontaktování personálním oddělením UZIS.

- Pracovní skupina provedla revizi CRF a s analytikem projektu prodiskutovala úskalí a  navrhla řešení, která byla zapracována. Bylo odsouhlaseno převedení dokumentu do elektronické podoby (e-CRF). Následně bude podstoupeno členům realizačního týmu k testování.

- Dále byla PS informována o podání a obsahu Monitorovací zprávy za první reportované období.

- Bylo prezentováno zadání a Klíčové indikátory pro další období projektu (KA2). Na konci druhého monitorovacího období je závazek k přípravě následující:

  - Realizace pilotu se zapojením (oslovení a vyšetření) 6 000 mužů

  - Standardizovaný záznam vyšetření a záznam pacienta („case-report form“, respektující zásady standardizované zdravotnické dokumentace)

  - Metodika sběru dat, včetně implementace dotazníků pro hodnocení procesu zapojenými centry

  - Standardizovaný systém pro elektronické zadávání výsledků a dále klinických dat ze sledovacího období

  - Databáze laboratorních a klinických výsledků a deskriptivní analýza této databáze odpovídající cílům projektu

USNESENÍ A ÚKOLY

Usnesení

Pracovní skupina Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních souhlasí:

- S provedením diskutovaných změn a následně převedením dokumentu do elektronické podoby - e-CRF

- S rozhodnutím, že zástupci zahojených onkologických center zajistí podání a projednání  Informovaného souhlasu a Informace pro pacienty na jejích lokálních Etických komisích

Úkoly a navržený harmonogram

- Vypsání veřejné zakázky (VZ) new provedení celkového PSA – bude realizováno po ukončení první vypsané VZ – Manager projektu

- Zajistit logistiku podpisového kolečka smlouvy VZ celkové PSA – zajistí Manager projektu

- Podat a zajistit schválení Informovaného souhlasu lokální Etickou komisí v centrech – zajistí vedoucí centra

- Převod do e-CRF – finalizace a testování – analytik projektu a realizační tým

- Příprava Závěrečné zprávy o průběhu návštěvy a vyšetření na onkologickém a urologickém pracovišti – Manager projektu a realizační tým

- Zahájit administrativní proces přípravy smluv dle seznamu spolupracujících URO ambulancí – zajistí Manager projektu ve spolupráci s ČUS

- Zajistit podpisy DPP v onkologických centrech – provede Manager projektu ve spolupráci s personálním oddělením UZIS

V Praze, dne 11.12 2018

MUDr. Marcela Koudelková

Tajemník pracovní skupiny Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních