ZÁPIS

z 6. zasedání Pracovní skupiny pro Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Termín konání:	29.4.2019 v 16:00

Místo konání: 	Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 6, Praha 2 
Zasedací místnost č. 223 a

Přítomni: 	Členové Pracovní skupiny jmenovaní předsedou Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, pozvaní hosté

PROGRAM

Diskuse k nastavení designu a realizace pilotního projektu:

MUDr. Koudelková provedla kontrolu úkolu z minulého setkání pracovní skupiny a informovala členy o aktuální situaci projektu. s analýzou úskalí podpisu smluv se zdravotnickým zařízením a s pokrokem VZ PSA.

Byla projednaná strategie oslovování urologických specialistů. Cílem je zapojit 40-60 urologů s důrazem na spádovost daného KOC.

Pracovní skupina projednala iniciace onkologických center a přehled o podepsané DPP onkologických pracovišť.

Veřejná zakázka (VZ) – provedení celkového PSA II – rozšíření o další pracoviště KOC – vyhlášení bude posunuto na neurčito. Závislé na dokončení podpisového kola VZ PSA I, kde máme prodlevu v podpisu smlouvy VZ z I. kola několik měsíců. Podpisové kolečko smlouvy VZ celkové PSA – finalizace plánovaná na konec dubna 2019.

E-CRF připraveno k prvnímu testování – provedou členové realizačního týmu

Zahájit intenzivní komunikaci s vedením nemocnic KOC pro zajištění spolupráce na provedení urologického došetření – hotovo

Finalizace administrativního procesu přípravy smluv dle seznamu spolupracujících URO ambulancí – hotovo

USNESENÍ A ÚKOLY

PS diskutovala úskalí přípravy e-CRF, kde je potřebné zajistit přesnou logistiku při odesílání pacienta z onkologie na urologii. Ve velkých centrech bude potřeba zajistit specialistu, který bude komunikovat s pacientem na urologickém pracovišti.

Poslední, čtvrtá návštěva u urologa byla rozdělená na dvě části a bude se čekat na finální staging, který je důležitý pro stanovení/potvrzení diagnózy karcinomu prostaty a návrh léčby. Odborný garant toto bude tlumočit datamanažerovi projektu a dojde k implementaci všech diskutovaných oblastí.

Následně byla diskutována nutnost posunutí přípravné fáze KA1 o 7 měsíců a posunout náběr pacientů.

Usnesení

PS Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních souhlasí s:

- Provedením diskutovaných změn e-CRF – PS odsouhlasila IV.URO návštěvu rozdělenou na 2 části

- Nutnost vypsání nové VZ PSA II – návrh je červen 2019.

- Pracovní skupina souhlasí se žádosti o změnu na prodloužení KA1 o 7 měsíců.

- Spuštěním iniciace center a odsouhlasila veškerou dokumentaci potřebnou pro zaškolení zapojených lékařů.

- Formou zapojení ČUS při oslovení dalších urologických pracovišť.

Úkoly a navržený harmonogram

- Iniciace center – Koudelková připraví veškerou dokumentaci pro zahájení iniciace KOC center a urologických zařízení.

- Koudelková ve spolupráci s realizačním týmem připraví podklady pro vypsání VZ PSA II a pošle členům PS ke kontrole a odsouhlasení. Následně se projedná s právním oddělením UZIS a pošle ke kontrole ŘO.

- Pravidelný monitoring náboru pacientů – Koudelková připraví návrh reportu pro pravidelný monitoring o stavu náběru pacientů do pilotu.

- Aktualizovat seznam akcí, kde bude možné prezentovat projekt – Koudelková pošle členům realizačního týmu a PS seznam plánovaných odborných akcí. Členové provedou aktualizaci a doplnění.

- Realizační tým provede testování e-CRF. Koudelková pošle přístupové údaje a zajistí schůzku s datamanažerem pilotu.

- Koudelková vypracuje žádost o posunutí začátku KA2 a zajistí komunikaci s ŘO.

V Praze, dne 29.4.2019

MUDr. Marcela Koudelková

Tajemník pracovní skupiny Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních